# U E B - DF

8º GRUPO DE ESCOTEIROS DO MAR ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

###### TROPA ESCOTEIRA II

## PROJETO DA PARTE 1 DA INSÍGNIA DE MADEIRA

Título:

“ASK THE BOYS”

Objetivo Geral:

Criar uma Planilha para o planejamento a longo, médio e curto prazo, que possa atender os anseios dos Escotistas na utilização da sistemática de Ciclo de Programa.

Objetivos Específicos:

-  Auxiliar os Escotistas a Planejar através de uma ferramenta de fácil entendimento;

-  Incentivar o planejamento, em todos os seus níveis, com as idéias, principalmente dos Jovens, Pais e Escotistas;

-  Educar nas oportunidades dadas pelos Jovens. Em atividades escolhidas por eles; e

-  Iniciar o processo de mudança para a nova sistemática de Programa.

Método:

- Apresentação da Planilha para Avaliação de Escotistas dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior;

- Apresentação do Projeto para a Diretoria do Grupo;

- Apresentação do Projeto para a Equipe de Formação;

- Planejar para 2001 com Jovens e Escotistas da Tropa Escoteira II do 8º DF, utilizando a nova planilha;

- Implantação da Planilha e sistema de Ciclo de Programa na Tropa Escoteira II do 8º DF; e

- Ao término do Primeiro módulo de 2001, avaliar os objetivos alcançados e eficácia da Planilha, por Membros Juvenis, Pais, Escotistas do Ramo, Dirigentes e Tutor do Projeto.

Benefícios:

Para a Seção Escoteira:

- Criar motivação para a permanência dos jovens no Movimento e colaborar para o crescimento da Seção;

- Facilitar o trabalho de Escotistas na ação de Planejar; e

- Desenvolver o sistema de Ciclo de Programa, de forma agradável para os jovens e mais simples para os Escotistas.

Para o Grupo Escoteiro:

- Crescimento do efetivo de jovens e adultos, na Tropa Escoteira e no Grupo; e

- Com o alcance das metas propostas, a implantação da sistemática de Ciclo de Programa e uso da Planilha nas outras Seções do Grupo, objetivando-se a homogeneidade no planejamento e a continuidade na formação dos jovens.

Para a Região Escoteira:

- Mais uma ferramenta na área de Planejamento para auxiliar os Escotistas da Região; e

- Apoio as Seções e Escotistas novos, na iniciação dos trabalhos com os jovens, com um planejamento mais objetivo e eficaz.

Para a União dos Escoteiros do Brasil:

-  A oportunidade de estudar as formas de planejamento adotadas por Regiões, Grupos e Seções, na busca de Objetivos educacionais.

# U E B - DF

Recursos Necessários:

Materiais:

- Objetivos Intermediários;

- Técnicas de Planejamento para longo, médio e curto prazo das Regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e dos Paises Portugal e Paraguai; e

- Manual do Escotista do Ramo Lobinho.

Humanos:

- Tutor do Projeto;

- Dirigentes do 8º DF;

- Equipe de Formação Regional;

- Escotistas dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior do 1º, 11º e 8º DF;

- Escotistas da Tropa Escoteira II do 8º DF; e

- Membros Juvenis da Tropa Escoteira II do 8º DF.

Cronograma:

|  | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lançamento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação da Planilha a Escotistas dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunião com o Tutor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação do projeto para a diretoria do Grupo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação do Projeto para a Equipe de Formação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejar para 2001 com Jovens e Escotistas da Tropa Escoteira II do 8º DF, utilizando a nova planilha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantação da Planilha e sistema de módulos na Tropa Escoteira II do 8º DF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação dos Objetivos Alcançados, com Jovens e Escotistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termino do Projeto Avaliação Final do Tutor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esquema de Segurança:

- Manter em condições de aplicação, uma programação já utilizada em outros anos;

- Todas as etapas citadas no método, serão acompanhadas pelo tutor do projeto; e

- Todos os Prazos poderão sofrer um atraso de 1 mês.

PEDRO PAULO LIMA DE AZEVEDO

Escotistas Chefe da Tropa Escoteira II

(61)394-0332 / (61)9998-6566